附件1：

广东医科大学大学生创新训练计划项目

申报书

项目名称： AI 风险筛查与提醒、用药管理与人文关怀 —— 老年人慢病用药辅助智能体（系统） 申请者姓名： XXX 申请者所在学院： 基础医学院 指 导 教 师 姓 名 ： 指导教师所在部门： 指 导 教 师 联系电话 ： 填表日期： 2026 年 10 月 15 日

填表及报送材料要求

一、学生填写立项申报表前，请先咨询指导教师或有关专业教师。申报书的各项内容要求实事求是，逐条认真填写，表达明确、严谨。

二、申报书填写内容用宋体5号字体，行距22磅。

三、若申报项目已有业绩成果或支撑项目的需附上相关的佐证材料。

四、项目编号不用填写

五、材料一式三份（均为原件）。

| 项目 名称 | AI 风险筛查与提醒、用药管理与人文关怀 —— 老年人慢病用药辅助智能体（系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类型 | □创新训练项目 ☑创业训练项目 □创业实践项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生 团队 | 类 别 | 姓 名 |  | 学 号 |  | 所属年级 |  | 专 业 |  | 项目分工 |  | 联系电话 |  | 备注 |
|  | 项目组长 |  |  |  |  | 2025级 |  | 生物技术 |  | 项目全面统筹、系统总体架构设计、AI智能体与云端后端开发、安全工程、功能迭代、申报材料统筹 |  |  |  |  |
|  | 项目组 成员 |  |  |  |  | 2025级 |  | 护理学 |  | 适老化交互设计优化、社区问卷调研与访谈、需求分析、人文关怀策略设计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024级 |  | 生物医学工程 |  | 技术落地、多端兼容性测试、语音链路联调、材料校对与答辩准备 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025级 |  | 临床药学 |  | 药物知识库构建与校对（1494条）、风险筛查规则梳理、医学内容审核 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025级 |  | 护理学 |  | 护理人文关怀模块设计、关怀任务与健康宣教内容开发 |  |  |  |  |
|  | 团队成员来自生物技术、生物医学工程、临床药学、护理学专业，形成"信息技术+临床药学+医学工程+护理人文"的跨学科组合，与本项目高度匹配。成员系统修读了C语言程序设计、Python程序设计、数据库原理、软件工程、医学仪器原理、临床医学概论、基础医学、老年护理学、护理人文关怀、临床药理学、药剂学、生物信息学等课程，具备程序设计、算法实现、医学数据处理、老年人照护与用药安全等知识储备。团队已独立完成"康伴"智能体原型的需求分析、架构设计、开发上线与两轮全量安全审计（修复15类安全缺陷），线上系统运行稳定，具备从0到1搭建产品并完成工程化部署的完整能力。部分成员曾参与大学生创新训练计划立项，获中国国际大学生创新大赛校赛优秀奖、"挑战杯"省赛参赛资格，熟悉项目全流程管理、路演答辩与佐证材料整理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导 教师 | 工号 |  | 姓 名 |  | 职 称 |  | 专业方向 |  | 指导任务 |  | 联系电话 |  | 签 名 |  |
|  | 【待填】 |  | 【待填】 |  | 【待填】 |  | 【待填】 |  | 【待填】 |  | 【待填】 |  | 【待填】 |  |
|  |  |  |  |  | 副教授 |  | 护理学 AI辅助教学 |  | 系统总体架构设计 AI应用 |  |  |  |  |  |
|  | 指导教师研究方向、近年主持在研的科研项目以及主要科研成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XXX： 2021年度省级大学生创新创业训练计划项目立项（S202110571033X）基于家庭应用的多功能与智能一体化的急救箱的研制 李颖（指导老师，独立） 2022年度国家级大学生创新创业训练计划项目立项- 气道异物梗阻训练马甲 李颖（指导老师，独立） 2022年7月 2022年度广东省本科高校在线开放课程指导委员会研究课题立项 基于OBE的“三位一体+两融合”在线开放课程建设（负责人 ） 2022年10月 2022年广东省“益苗计划”重点培育项目 李颖（指导老师，独立） 2022 广东医科大学高等教育教学研究课题立项，2022年校级教学质量与教学改革工程项目立项 2022年度省级大学生创新创业训练计划项目立项-基于老年人应用的多功能防走失智能恒温马甲 2023．7．12广东省高等学校教学管理学会2023年度教育教学改革优秀案例 202506 基于标准化病人案例的AI护理问诊训练系统--SimSP: 李颖 白金山 2026年 广东省红十字会项目：知识纠错、讲解示范与风险拦截三重机制驱动的红十字师资 RAG 智能陪练系统的构建及应用（申报中） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目研究的目的与意义、创新性 | 1.1 研究背景 （1）人口深度老龄化与慢病高发叠加，老年用药安全成为重大公共健康问题。 我国已进入中度老龄化社会。据国家统计局数据，截至2025年末，我国60周岁及以上老年人口达3.23亿人，占总人口的23.0%，预计2035年将突破4亿，进入重度老龄化阶段。慢性病已成为居民头号死因，据国家卫健委、中国疾控中心数据，慢性病死亡人数占居民总死亡的88.5%；我国慢病患者已超过4亿人，其中60岁及以上老年人75.8%至少患有一种慢性病，人均患慢性病3.5种，多病共存比例达43.6%（国家卫健委、全国老龄办《2025年度国家老龄事业发展公报》等）。高血压、糖尿病、心脑血管疾病等慢性病大多需要长期甚至终身规律用药，“一人多病、一病多药”成为老年人群的常态：约70%—75%的老年人需每日服药，多重用药（同时服用5种及以上药物）比例超过40%。 （2）老年人用药依从性差、漏服错服问题突出，是慢病管理中最难解决的“最后一公里”。 多重用药与依从性差相互叠加，使“漏药、错药”成为老年用药安全的核心痛点： · 一项纳入19篇文献、总样本量13万余例的Meta分析显示，我国老年人多重用药的服药依从率仅为41%（《中国全科医学》2023年）； · 中国老龄协会中老年安全用药调研显示，84%的受访者每天需靠闹铃、他人提醒等方式用药，但仍有79%的受访者曾忘记服药或漏用、多用； · 针对社区老年人的调查显示，42%的老年人存在漏服、误服药物的情况，23%曾自行调整剂量（全国政协委员孙蓉援引数据）； · 解放军总医院调查显示，在家服药者平均服药6—8种，65.04%的老年人有漏服、少服或多服药现象； · 老年慢病患者从医院出院回家的过渡期，服药偏差发生率高达60.61%，其中最主要的问题是漏服药物； · 完全了解自己所服药品名称、功能主治和用法用量的老年人仅占25.97%，老年人合理用药素养仅14.2%。 漏服、错服不仅直接削弱治疗效果，还会引发病情反复、急性加重甚至药物中毒，显著增加住院与死亡风险。国家药品不良反应监测数据显示，65岁以上老年人药品不良反应报告占比达34.5%，其中因多药联用导致的不良反应占比超过60%；研究显示同时服用5种药物时不良反应发生率为13%，服用8种及以上时骤升至82%。 （3）现有工具难以满足老年群体真实需求。 目前市面上的用药提醒工具多为简单闹钟式提醒，存在单向机械、无法交互、不具医学知识支撑、适老化不足等问题；而专业用药管理App操作复杂，老年群体使用门槛高。大语言模型智能体技术为“有温度、有知识、可对话”的用药辅助工具提供了新的可能，但直接使用通用大模型又存在医药信息输出不可靠、可能产生幻觉误导等安全隐患。 （4）政策导向明确支持智慧养老与老年健康管理创新。 《“健康中国2030”规划纲要》、国家积极应对人口老龄化战略、医康养一体化等政策持续加码，鼓励以“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”的模式发展智慧养老服务，AI+医疗健康正是国家重点鼓励的创新创业方向。 1.2 研究目的 本项目拟面向社区养老机构和居家养老场景，开发一款“AI风险筛查与提醒、用药管理与人文关怀”三位一体的老年人慢病用药辅助智能体（康伴系统），旨在： 1. 通过多策略智能提醒（定时弹窗、语音渐进催提醒、漏服提示条、微信推送+一键确认）切实减少漏服、错服、重复用药，提升用药依从性； 2. 依托1494条药物手册知识库（含食物/草药相互作用）与多层输出约束机制，提供可靠、可溯源的用药知识问答，弥补通用大模型在医药场景的安全短板； 3. 构建"老人模式/家属模式"双端与社区治理看板，形成"老人自用—家属监督—社区管理"三级协同闭环，并融入每日不良反应自查、关怀任务、周期小结等人文设计； 4. 通过社区问卷调研、访谈与试点使用，验证产品可行性与社会价值，形成可复制推广的适老化智慧用药管理方案，探索可持续运营模式。 1.3 研究意义 现实意义：直击"老人漏药"高频高风险痛点，以零安装网页系统降低使用门槛，语音交互让"不会打字、看不清字"的老人也能独立使用；漏服自动推送家属微信并可一键确认，缓解子女照护焦虑，减轻家庭与社区照护负担。 学术意义：探索大语言模型智能体在老年慢病用药管理垂直场景的应用范式，研究"提示词约束+知识库检索增强+规则引擎兜底+人文关怀"四位一体的医药场景智能体安全机制，并积累真实用户行为数据用于依从性研究。 社会意义：契合积极应对人口老龄化国家战略与"互联网+医疗健康"方向，服务社区养老与居家养老的普惠健康需求，推广成本低（免安装、免下载、微信即达），具有良好的推广应用前景。 二、项目创新性 1. 四位一体约束型垂直智能体：提示词约束层+1494条药物手册知识库检索增强（RAG）+业务规则过滤层（相互作用规则库/Beers老年慎用标准）+人文关怀对话模块，大模型失效时自动回退本地规则引擎，多层管控降低幻觉风险，保证用药建议可靠、可溯源。 2. 全链路语音交互与方言识别：语音输入采用"本地Whisper+云端千问ASR"双引擎，可识别方言口音与老人口语化表达（经同义词归一化）；语音播报采用千问TTS温柔女声，慢速分句朗读，回答仅用普通话，形成"听得懂乡音、说得出白话"的适老对话体验。 3. 微信生态漏服监督闭环：系统每5分钟云端巡检全部账号，老人到点未打卡即向家属微信/邮箱/短信推送提醒，消息内置签名"一键确认已服用"链接（免登录、当日有效、防伪造），点按即完成补打卡并停止重复催提醒——把监督做进老人和家属每天都在用的微信里。 4. "筛查—提醒—管理—关怀—守护"业务闭环：风险筛查（相互作用+重复用药+多重用药）、智能提醒（三级渐进）、用药管理（库存扣减、疗程日期、药盒照片图文同步、拍照识别导入）、每日不良反应自查、家属守护与社区治理看板，全板块数据实时联动。 5. 极致适老化双模式：首页并列"老人模式/家属模式"入口；老人模式大字体大按钮、今日用药计划一键打卡、图标随性别自动匹配（爷爷/奶奶）、⚡快捷跳转球、逐级返回键、防误触不退站；家属模式聚焦漏服红字预警与监督数据。 6. 轻量B/S+Serverless架构、零安装：GitHub Pages静态托管+阿里云函数计算+OSS存储+定时巡检，无服务器运维成本，手机/平板/电脑/微信内浏览器均可访问，适合社区快速推广；已完成两轮全量安全审计（修复暴力破解、SSRF、注入、越权等15类缺陷），具备工程级安全基线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目研究内容 和拟解决的关键问题 | 3.1 研究内容 （1）老年慢病用药需求调研。采用问卷与半结构化访谈，面向社区老年人、家属与社区养老机构工作人员三类对象开展调研（样本分布见表1），调研用药现状、漏服错服原因、现有工具使用情况、对智能提醒与人文关怀功能的需求，形成需求分析报告，并据此确定功能边界、授权机制与系统功能优先级。 表1 调研样本对象预期分布 调研对象; 预期样本数量; 调研方式; 调研重点内容; 对应需求输出. 社区居家慢病老年人; 80—100份（有效问卷回收率目标≥80%）; 问卷（线上+线下纸质）+部分半结构化访谈; 多重用药情况、服药差错经历、手机使用能力、情感陪伴诉求、对网页工具接受度; 确定功能边界与适老化交互方案. 老年人家属; 30—40份; 问卷+访谈; 家属监护诉求、对用药异常推送的接受程度、隐私顾虑; 确定家属端授权与消息推送机制. 社区养老/社康照护工作人员; 8—12人; 深度访谈; 一线老年照护痛点、现有工具短板、管理需求; 确定系统功能优先级与试点方案. 合计; 有效问卷110—140份，深度访谈20—30人次; —; —; —. （2）智能体安全与人文体系设计。构建"提示词约束+知识库RAG+规则过滤+人文关怀"四层架构；制定医药输出约束规则清单（见表2），药品信息与权威来源一致、涉及诊疗建议时提示就医、不承诺疗效、敏感内容转人工；建成含1494种药品、覆盖适应症/用法/禁忌/不良反应/配伍禁忌/食物草药相互作用的中文药物手册知识库，支持检索增强与离线兜底答疑，建立人文关怀对话策略（称呼随性别自适应"X伯伯/X阿姨"、耐心倾听、关怀提醒、鼓励式反馈、情绪支持）。 表2 智能体输出约束规则清单 类别; 允许输出内容; 严格拦截/禁止输出内容; 示例话术. 用药相关; 用药提醒、服药鼓励、医嘱通俗转述、用药风险科普提示（标注仅供参考）; 疾病诊断、判断病情、开具药品处方、建议增减/停用药物、替代医师药师给出治疗方案; 用户“我记不清这药怎么吃了”→“请以医生/药师医嘱为准，我可以帮您整理服药时间提醒”. 对话人文关怀; 用药鼓励、简单情绪安抚、与老年健康/用药相关的生活宽慰闲聊; 心理咨询诊疗、疾病预后判断、迷信引导、脱离用药主题的长时间无意义闲聊; 用户“我天天吃药好烦”→“坚持服药很不容易，您做得很好；需要我陪您聊聊吗”. 隐私数据输出; 仅向本人及经授权的家属展示脱敏后的用药记录; 向非授权第三方输出老人完整姓名、身份证号、完整病历、全部原始用药隐私数据; 非授权请求一律拒绝并提示“只有您授权的家人才可以查看”. 其他输出; 拒答话术模板、转人工/就医提示; 编造数据、承诺疗效、提供无依据的偏方; 不确定时→“这个问题超出我的能力范围，建议您咨询医生或药师”. - 适老化网页系统开发与已实现功能。基于已上线的智能体原型（https://xinwo-yuhaojie.github.io/med-assist-demo/ ）迭代开发，当前已实现四大板块30余项功能（表3），全部在线可用。 板块; 核心功能; 状态. 老人端; 老人模式（大字体大按钮、今日用药计划一键打卡、图标随性别自适应）、语音对话（方言识别+千问语音播报）、智能助手多轮对话（真实大模型+规则引擎兜底）、用药管理（拍照/语音/文字导入药品、每次用量与疗程日期、库存按次扣减、补满提醒）、服药打卡与漏服三级渐进提醒、每日不良反应自查、血压血糖记录与趋势解读、风险筛查与新药冲突自查、余药告急红字预警、SOS紧急求助、⚡快捷跳转、逐级返回、字号/主题调节、关怀任务与本周小结; 已上线. 家属端; 家属模式监督概览（漏服/依从率/余药/不适反馈红字标注）、家属远程代录代打卡、紧急联系人管理、漏服自动推送微信/邮箱/短信、推送内一键确认补打卡、周报一键发送; 已上线. 智能体; 通义千问大模型接入（含视觉识别药盒）、1494条药物手册RAG检索增强、相互作用规则库双向冲突扫描与警告弹窗、输出约束与回退机制; 已上线. 社区端; 社区治理看板（管理者）（服务端密码校验+全站统计：依从率/漏服/余药/不良反应/渠道开通，内嵌浮层零跳转）、每5分钟云端漏服巡检; 已上线. 账号与数据; 云端账号体系（密码scrypt加盐存储、多设备找回、换机不丢数据）、全板块数据实时联动、离线缓存; 已上线. 安全工程; 两轮全量安全审计：登录/注册/找回密码限流防暴力、请求体上限防内存攻击、webhook主机白名单防SSRF、字段白名单与长度钳制、XSS转义、CORS白名单、确认链接HMAC签名+时效+限流、通知响应PII最小化; 已完成. 测试; 14个前端脚本模块编译校验、后端接口端到端攻击样本实测（越权/注入/脏数据均被拦截）、手机多端真机迭代验证; 持续进行. 调研试点; 社区问卷与访谈、老年可用性测试、试点应用; 下一阶段. - （4）多维度测试与迭代。对系统开展业务功能测试、浏览器兼容性测试、大模型对抗黑盒安全测试与老年可用性测试（测试类型与重点见表3），依据测试结果迭代优化功能与交互体验，形成测试报告与迭代记录。 表3 系统测试类型与重点 测试类型; 测试对象; 测试重点; 预期指标/验收标准. 业务功能测试; 网页全部业务模块; 档案录入、定时提醒、库存扣减、打卡推送、看板统计正确性; 核心功能用例通过率100%. 浏览器兼容性测试; Chrome、Edge、手机微信内置浏览器等; 布局、极简模式、语音播报、缓存更新; 主流浏览器页面无错乱，兼容率≥95%. 大模型对抗黑盒安全测试; 四位一体智能体; 诱导提问下是否发生医疗越界输出、违禁内容拦截有效性; 越界输出拦截率≥95%. 老年可用性测试; 模拟老年目标用户; 操作步骤难易、模式体验、语音清晰度、漏服提示有效性、防误退出、隐私设置易用性; 核心任务完成率≥80%，用户满意度≥4分（5分制）. （5）试点应用与成果整理。在社区/养老机构开展试点使用，收集真实使用数据与反馈；整理调研报告、使用手册，申请软件著作权，撰写研究论文，参加“互联网+”等创新创业竞赛。 3.2 拟解决的关键问题 1. 医药信息输出安全可靠：以"提示词约束+知识库RAG+规则引擎兜底+失效回退"保证用药建议可溯源、可审核； - 老年用户使用门槛：设计适老化交互，双模式界面、语音方言识别、一键操作、逐级返回与防误退出设计，让视力、听力、认知减退的老人独立完成打卡与查询； 3. 复杂用药方案的调度与提醒策略：支持一人多药、每次不同剂量、疗程起止日期、自定义服药时间点，漏服按"弹窗→语音渐进→提示条→微信推送"四级触达且不扰民； 4. 监督闭环与隐私平衡：分级授权、脱敏展示、签名时效链接、PII最小化输出，家属监督不以牺牲隐私为代价； 5. 公益性与可持续运营：零安装、Serverless低成本架构（月成本可控在数十元内），探索"社区采购+家属增值"的可持续模式。 |
| 研究 方案 （技术路线） | 需求调研（问卷+访谈）→ 用户画像与场景梳理 → 隐私与安全设计（脱敏存储、分级权限） → 总体架构设计（双模式前端+三位一体智能体+数据层） → 用药知识库构建（1494条，含食物/草药相互作用）→ 四层安全输出体系开发 （提示词约束+业务规则过滤+人文关怀子模块）→ 核心模块开发联调（用药管理/风险筛查/家属守护/统计看板/权限服务） → 安全审计与渗透测试 → 社区老年用户可用性测试 → 多方反馈迭代→试点应用（社区/养老机构） → 数据反馈迭代 → 功能定型→成果整理（调研报告/软著/论文/竞赛/结题） 已落地的真实技术栈： 层; 组件; 说明. 前端交互层; 原生HTML/JS单页应用+Service Worker; GitHub Pages托管，零安装跨端，离线缓存，版本自检横幅提醒更新. 智能体层; 通义千问大模型（文本/视觉/TTS/ASR）+本地规则引擎; 双链路互备：大模型失效自动回退规则引擎；千问TTS语音播报、Whisper+千问ASR双识别引擎. 知识层; 1494条中文药物手册知识库+相互作用规则库+Beers老年慎用标准; RAG检索增强、双向配伍冲突扫描、警告弹窗. 服务层; 阿里云函数计算（Serverless）+Node.js; 账号/数据/提醒/管理者看板/统计接口，限流与白名单安全体系. 数据层; 阿里云OSS对象存储; 按用户隔离的JSON档案，scrypt加盐口令、令牌会话. 触达层; PushPlus微信推送+SMTP邮件+阿里云短信+企业微信机器人; 每5分钟漏服巡检（GitHub Actions定时触发），一键确认签名链接. 管理端; 社区治理看板; 服务端密码校验、全站匿名化统计、内嵌浮层. 系统定位为"非诊疗用药辅助工具"，所有医学相关内容标注"以医生药师意见为准"。 |
| 研究 方法 | 1. 文献研究法：系统检索老年人用药依从性、多重用药、药物不良事件、智慧养老、大模型安全等领域的文献与政策文件，明确理论基础与现状数据； 2. 问卷调查与半结构化访谈法：面向社区老年人、家属及养老机构工作人员开展调研，量化与质性相结合，挖掘真实需求与使用障碍； 3. 软件工程原型迭代法：采用“需求—设计—开发—测试—反馈—迭代”的敏捷流程，已完成多轮真机迭代（移动端提醒形态、语音时延、防误退出等均由真实反馈驱动）； 4. 黑盒测试与安全审计法：功能黑盒测试+两轮渗透式安全审计（暴力破解、注入、SSRF、越权、XSS等）+老年用户可用性测试；重点验证适老化和易用性； 5. 创业实践分析法：结合创业训练项目要求，开展竞品分析、成本测算（Serverless架构成本模型）与商业模式探索，形成创业计划与试点运营记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究 基础 和 条件 | 1. 已上线的完整产品（核心基础）：「康伴」系统已公开发布并持续迭代，线上地址 https://xinwo-yuhaojie.github.io/med-assist-demo/ ，涵盖表3所列四大板块30余项功能，全部可用，非概念验证阶段。 2. 已开通的资源与平台：通义千问大模型API（文本+视觉+语音合成+语音识别）、阿里云函数计算与OSS对象存储、阿里云短信服务、SMTP企业邮箱通道、PushPlus微信推送服务、企业微信群机器人、GitHub Pages+Actions持续集成与定时巡检、本地Whisper语音识别服务；1494条中文药物手册知识库（含食物/草药相互作用）已完成清洗、脱敏与结构化入库。 3. 团队基础：跨学科团队覆盖技术开发、医学内容、适老化设计、材料统筹；已完成两轮全量安全审计并修复15类缺陷，具备工程级质量意识；部分成员有大创立项与"互联网+"、"挑战杯"竞赛经验。 4. 医学护理风控基础：临床药学成员负责知识库与规则审核，护理学成员负责人文关怀与适老化设计，医学内容由指导教师与药师共同把关。 5. 实施环境：指导教师提供学术指导；学校提供创新创业平台与竞赛渠道；可依托社区/养老机构开展调研与试点；现有云服务与开发工具满足开发部署需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施 进度 安排 | 第一阶段（2026.10—2026.12）：文献调研完成；问卷与访谈提纲设计；社区需求调研启动；竞品分析。 第二阶段（2027.01—2027.06）：已完成原型全部核心功能（提前完成）；本阶段完成知识库扩充校对、提醒策略优化、看板完善与系统联调。 第三阶段（2027.07—2027.09）：适老化深度优化、大模型对抗安全测试第三轮、医药输出安全性验证，形成测试报告。 第四阶段（2027.10—2028.03）：社区试点使用与老年可用性测试，收集真实数据迭代发布。 第五阶段（2028.04—2028.06）：调研报告与使用手册定稿、软件著作权申请、论文撰写投稿。 第六阶段（2028.07—2028.09）：参加"互联网+"等竞赛，结题材料整理与答辩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 经费 预算 | 资料费500元：文献资料、参考书籍、问卷与访谈材料印制。 调研费1000元：社区调研与访谈交通、礼品、试点协调费用。 开发与云资源费1800元：大模型API调用、短信/推送服务、域名与云资源、开发测试工具及耗材。 知识产权与成果费1200元：软件著作权申请、论文发表版面费。 竞赛及创业实践费500元：创新创业竞赛报名、成果展示材料。 合计：5000元（按学校管理办法专款专用，单笔≤5000元由学院审批）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期 成果 | 1. 可实际使用的老年人慢病用药辅助智能体在线系统（含源码与操作手册），试点期服务≥3个社区/家庭组，线上持续运行； 2. 软件著作权1项（以获得申请号为准，满足校级结题条件）； 3. 社区调研报告与老年可用性测试报告1份（含真实问卷数据）； 4. 研究论文1篇（公开发行学术期刊，注明校级大创项目名称与立项编号）； 5. 参加“互联网+”大学生创新创业大赛或相关学科竞赛并力争获奖； 6. 结题验收全套材料（工作总结、过程材料、成果标注以广东医科大学为第一单位）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项 评审 | 四、指导老师意见： （评价该项目申报的科学性、先进性、理论与实际创新意义） 指导老师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、所在二级院系立项审核意见： 签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 六、学校主管部门立项审核意见 - 签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |